## BALANCAN
INFORME BALANCAN 2025/2026 | [11 empty] | 4620500%
SOCIOS |  | - | APORTACIÓN | 1000000 | RECUPERADO | 289151.78 | PENDIENTE | 710848.22 |  | RECUPERADO APORTACIÓN% | 28.92%
[10 empty] | COBRADO PROYECTOS% | 100%
No. | AÑO | NOMBRE DEL PROYECTO | ESTATUS |  | POR COBRAR | INVERSIÓN | UTILIDAD TOTAL | UTILIDAD JEFE | % | ÁREA ENCARGADA | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO
1 | 2025 | 2000 Despensas | Terminado |  | 680400 | 556000 | 118400 | 118400 | 17.4% | Recursos Materiales | 100% | 100%
2 | 2026 | Obra | Obra en proceso de ejecución Calendarizado. Quedo ingresada la primera estimación por la cantidad de $211,916.00 Factura 1183 |  | 2642190.5 | 1725000 | 569172.6 | 569172.6 | 42% | Obras | 40% | 30%
|  |  |  | TOTALES | 3322590.5 | 2281000 | 687572.6 | 687572.6
|  |  |  | PORCENTAJE DE UTILIDAD DE LOS PROYECTOS |  |  | 20.69%

## CENTLA
INFORME CENTLA 2025/2026 | [11 empty] | 4620500%
SOCIOS |  | 1 | APORTACIÓN | 3000000 | RECUPERADO | 2942133.0962 | UTILIDAD | -3000000 |  | RECUPERADO APORTACIÓN% | 98.07%
[10 empty] | COBRADO PROYECTOS% | 100%
No. | AÑO | NOMBRE DEL PROYECTO | ESTATUS |  | POR COBRAR | INVERSIÓN | UTILIDAD TOTAL | UTILIDAD JEFE | % | ÁREA ENCARGADA | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO
1 | 2025 | Drenaje y pavimentación de Calle Melchor Ocampo (Administración) | Terminado |  | 7179790.6379 | 4705273.79 | 840893.12 | 420446.56 | 17.87% | Obras | 100% | 100%
2 | 2025 | Pavimentación en la Calle C. Colorado (Administración) | Terminado |  | 8020111.8362 | 6283798.67 | 2012846.6172 | 1006423.3086 | 25.1% | Obras | 100% | 100%
3 | 2026 | Drenaje y Agua Potable | Se terminó la ejecución de los los trabajos de Agua Potable. Estimacion 1 de Drenaje en proceso de pago; Estimacion 1 finiquito de Agua Potable en tramite |  | 1303172.68 | 770487.09 | 294644.53 | 147322.265 | 22.61% | Obras | 98% | 30%
3 | 2026 | Alumbrado | Obra asignada, con inicio 10/07/26, monto aproximado $503,630.50 hasta su asignación. Solicitaron dar inicio adelantado. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Obras/Licitaciones | 0% | 0%
|  |  |  | PORCENTAJE DE UTILIDAD DE LOS PROYECTOS |  |  | #DIV/0!

## COMALCALCO
INFORME COMALCALCO 2025/2026 | [11 empty] | 4620500%
SOCIOS |  | - | APORTACIÓN | 53000 | RECUPERADO | 169907.38 | UTILIDAD | 116907.38 |  | RECUPERADO APORTACIÓN% | 100%
[10 empty] | COBRADO PROYECTOS% | 100%
No. | AÑO | NOMBRE DEL PROYECTO | ESTATUS |  | POR COBRAR | INVERSIÓN | UTILIDAD TOTAL | UTILIDAD JEFE | % | ÁREA ENCARGADA | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO
1 | 2025 | Luminaras Tec de comalcalco | PAGADO (Trabajos terminados y entregados) |  | 471273.4138 | 288942.28 | 169907.38 | 169907.38 | 36.05% | Obras | 100% | 100%
|  |  |  | TOTALES | 471273.4138 | 288942.28 | 169907.38 | 169907.38
|  |  |  | PORCENTAJE DE UTILIDAD DE LOS PROYECTOS |  |  | 36.05%

## DURANGO
INFORME DURANGO 2025/2026 | [11 empty] | 4620500%
SOCIOS |  | - | APORTACIÓN | 5000000 | RECUPERADO | 0 | PENDIENTE | 5000000 |  | RECUPERADO APORTACIÓN% | 0%
[10 empty] | COBRADO PROYECTOS% | 0%
No. | AÑO | NOMBRE DEL PROYECTO | ESTATUS |  | POR COBRAR | INVERSIÓN | UTILIDAD TOTAL | UTILIDAD JEFE | % | ÁREA ENCARGADA | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO
1 | 2026 | Iluminación Mpio. Rodeo | Mañana me cito Don Pedro para ver el tema de Durango | [6 empty] | Obras
|  |  |  | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0
PORCENTAJE DE UTILIDAD DE LOS PROYECTOS

## ENSENADA
INFORME ENSENADA 2025/2026 | [11 empty] | 4620500%
SOCIOS |  | - | APORTACIÓN |  | RECUPERADO | 0 | PENDIENTE | 0 |  | RECUPERADO APORTACIÓN%
[10 empty] | COBRADO PROYECTOS% | 0%
No. | AÑO | NOMBRE DEL PROYECTO | ESTATUS |  | POR COBRAR | INVERSIÓN | UTILIDAD TOTAL | UTILIDAD JEFE | % | ÁREA ENCARGADA | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO
1 | 2026 | Iluminación | Este proyecto se hará hasta el siguiente año. Ya que no cuentan con el recurso. Se hará un proyecto para que con eso puedan pedir el recurso. | [6 empty] | Obras
2 | 2026 | Obra Pavimentación | El proyecto ya se entregó a Obras Públicas, el día Lunes 29 nos lo hacen llegar y teniendo el presupuesto autorizado se realizará la Corrida Financiera con un monto aproximado del proyecto aun en proceso de autorización de $7,352,817.00 El próximo miércoles 01 de julio tendremos el documento del convenio para ser firmado por las partes. | [6 empty] | Obras
|  |  |  | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0
PORCENTAJE DE UTILIDAD DE LOS PROYECTOS

## JALPA
INFORME JALPA DE MENDEZ 2025/2026 | [11 empty] | 4620500%
SOCIOS |  | - | APORTACIÓN | 1500000 | RECUPERADO | 1973619.037 | UTILIDAD | 2154056.74 |  | RECUPERADO APORTACIÓN% | 131.6%
[10 empty] | COBRADO PROYECTOS% | 91.25%
No. | AÑO | NOMBRE DEL PROYECTO | ESTATUS |  | POR COBRAR | INVERSIÓN | UTILIDAD TOTAL | UTILIDAD JEFE | % | ÁREA ENCARGADA | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO
1 | 2025 | Luminarias de OXXO a Vialidad principal | Terminado |  | 1218556.5862 | 915713 | 273542.04 | 273542.04 | 22.45% | Obras | 100% | 100%
2 | 2025 | Ampliación de la Red de energía eléctrica Chacalapa | Terminado |  | 1038606.8276 | 874765.97 | 166598.86 | 166598.86 | 16.04% | Obras | 100% | 100% | CONTRATO CON IVA | 30% | ACUMULADO | DIFERENCIA
3 | 2025 | I0062.- REHABILITACIÓN DE CAMINO EN TRAMOS ENTRADA LOS CANDELERO Y ENTRADA AL PANTEÓN DE LA RA. SANTUARIO 1RA SECCIÓN | Terminado |  | 514735.32 | 382364.03 | 117597.94 | 117597.94 | 22.85% | Obras | 100% | 100% | 597092.98 | 175127.89 | 593079.91 | 4013.07
4 | 2025 | I0072.- REHABILITACIÓN DE CAMINO EN VARIOS TRAMOS DE LA RA CHACALAPA SEGUNDA SECCIÓN COL OSORIO | Terminada y pagada |  | 775883.4224 | 591537.19 | 181970.97 | 181970.97 | 23.45% | Obras | 100% | 100% | 900024.77 | 270007.43
5 | 2025 | I0078.- REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO LA MANGA DEL EJIDO EL PÚLPITO | Terminada y pagada |  | 506042.75 | 375093.53 | 118114.64 | 118114.64 | 23.34% | Obras | 100% | 100% | 587009.59 | 176127.89
6 | 2025 | I0086.- REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL EJIDO IQUINUAPA | Terminada y pagada |  | 763567.2759 | 582809.84 | 177939.34 | 177939.34 | 23.3% | Obras | 100% | 100% | 885738.0448 | 265721.4 | 524664.95 | 361073.0948
7 | 2025 | I0079.- REHABILITACIÓN DE CAMINO EN VARIOS TRAMOS DE LA RA HUAPACAL 2DA SECCIÓN | Terminada y pagada |  | 903679.2328 | 688421.12 | 217667.66 | 217667.66 | 24.09% | Obras | 100% | 100% | 1048267.51 | 314480.37 | 498373.36 | 549894.15
8 | 2026 | REHABILITACIÓN CARRETERA EL CARMEN | Obra en proceso, se está trabajando en la primera estimación con un monto aproximado de $2.3 mdp. El cierre de la estimación sera el 30 de Junio y se pagará en un periodo aproximado de 10 días. |  | 8736033.75 | 6470266.71 | 2400625.29 | 2400625.29 | 24% | Obras | 40% | 30%
|  |  |  | TOTALES | 14457105.1648 | 10880971.39 | 3654056.74 | 3654056.74
|  |  |  | PORCENTAJE DE UTILIDAD DE LOS PROYECTOS |  |  | 25.28%

## JALAPA
INFORME JALAPA 2025/2026 | [11 empty] | 4620500%
SOCIOS |  | - | APORTACIÓN | 900000 | RECUPERADO | 413263.04 | PENDIENTE | 486736.96 |  | RECUPERADO APORTACIÓN% | 45.92%
[10 empty] | COBRADO PROYECTOS% | 50%
No. | AÑO | NOMBRE DEL PROYECTO | ESTATUS |  | POR COBRAR | INVERSIÓN | UTILIDAD TOTAL | UTILIDAD JEFE | % | ÁREA ENCARGADA | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO
1 | 2025 | Colocación de 156 Luminarias | Terminado |  | 933456.0259 | 459050 | 331697.6 | 331697.6 | 35.53% | Obras | 100% | 100%
2 | 2025 | Material de Cómputo y de Jardinería | Terminado |  | 172072.819 | 136130.34 | 32927.21 | 32927.21 | 19.14% | Recursos Materiales | 100% | 100%
3 | 2025 | Trajes para abejas | En regularización |  | 25200 | 12145.2 | 8769.6 | 8769.6 | 34.8% | Recursos Materiales | 100% | 0%
4 | 2025 | Luminarias | En regularizacióny se va a pagar en el 2026 porque ya no hay presupuesto |  | 113680 | 57768 | 40670.4 | 40670.4 | 35.78% | Recursos Materiales | 100% | 0%
5 | 2026 | Arrendamiento de 4 unidades pickup | Estamos en espera de que nos asignen el presupuesto |  | 418800 | 306842.655 | 72957.345 | 72957.345 | 17.42% | Recursos Materiales | 100% | 0%
6 | 2025 | Arrendamiento de 4 unidades pickup | Estas unidades son las de Teapa, ahorita salió el contrato solo por nov y diciembre. |  | 279200 | 204561.77 | 48638.23 | 48638.23 | 17.42% | Recursos Materiales | 100% | 100%
|  |  |  | TOTALES | 1942408.8448 | 1176497.965 | 535660.385 | 535660.385
|  |  |  | PORCENTAJE DE UTILIDAD DE LOS PROYECTOS |  |  | 27.58%

## JONUTA
INFORME JONUTA 2025/2026 | [11 empty] | 4620500%
SOCIOS |  | 1 | APORTACIÓN | 1575000 | RECUPERADO | 1256360.234 | PENDIENTE | 318639.766 |  | RECUPERADO APORTACIÓN% | 79.77%
[10 empty] | COBRADO PROYECTOS% | 66.67%
No. | AÑO | NOMBRE DEL PROYECTO | ESTATUS |  | POR COBRAR | INVERSIÓN | UTILIDAD TOTAL | UTILIDAD JEFE | % | ÁREA ENCARGADA | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO
1 | 2025 | Jonuta motosierras | Ya se tiene el recurso y ya se metió la factura, solo en espera de cobro |  | 43297.7672 | 37204.01 | 7496.61 | 3748.305 | 17.31% | Recursos Materiales | 100% | 0%
2 | 2025 | Rehabilitación de Cubiertas de lámina en viviendas | Pagado y Terminado |  | 2106830.9397 | 1458492.95 | 655495.23 | 327747.615 | 31.11% | Obras | 100% | 100%
3 | 2025 | Mejoramiento de la Deportiva (Parque del Amor) | Pagado y Terminado |  | 1128891.4569 | 750000 | 340304.2 | 170152.1 | 30.14% | Obras | 100% | 100%
4 | 2026 | Pavimentación en Calle Violeta Ojeda | Se concluyó con la obra de Pavimentación, martes 30/06/26, estamos en espera del pago correspondiente a la Estimación Finiquito por la cantidad de $716,401.60 |  | 1420901.6121 | 1038588.01 | 372229.72 | 186114.86 | 26.2% | Obras | 100% | 70%
|  |  |  | TOTALES | 4699921.7759 | 3284284.97 | 1375525.76 | 687762.88
|  |  |  | PORCENTAJE DE UTILIDAD DE LOS PROYECTOS |  |  | 29.27%

## MERIDA
INFORME DE MÉRIDA 2025/2026 | [11 empty] | 4620500%
SOCIOS |  | 1 | APORTACIÓN | 2000000 | RECUPERADO | 5032722.1156 | UTILIDAD | 4560703.5932 |  | RECUPERADO APORTACIÓN% | 251.6%
[10 empty] | COBRADO PROYECTOS% | 100%
No. | AÑO | NOMBRE DEL PROYECTO | ESTATUS |  | POR COBRAR | INVERSIÓN | UTILIDAD TOTAL | UTILIDAD JEFE | % | ÁREA ENCARGADA | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO
1 | 2025 | Pavimentación | Terminado y pagado |  | 2258606.7414 | 580000 | 299950.43 | 149975.215 | 13.28% | Obras | 100% | 100%
2 | 2025 | Pavimentación | Terminado y pagado |  | 7731908.1293 | 3331600 | 1409110.46 | 704555.23 | 18.22% | Obras | 100% | 100%
3 | 2025 | Repavimentación de calle juan pablo 2do. (pavimento flexible) | Terminado y pagado |  | 3216034.4828 | 1000000 | 583381.02 | 291690.51 | 18.14% | Obras | 100% | 100% | Presupuesto Autorizado | Estimación 1 | pendiente 2026
4 | 2025 | Repavimentación de calle contrato 168 | Terminado y pagado |  | 3534183.9655 | 2675790.78 | 997636.32 | 498818.16 | 22% | Obras | 100% | 100% | 4099653.4 | 3534183.97 | 565469.43
5 | 2026 | Repavimentación de calle contrato 267 | Terminado y pagado (Reporte Entregado 11-06-2026) |  | 3249760.5 | 2600894.44 | 773656.86 | 386828.43 | 21% | Obras | 100% | 100%
6 | 2026 | Pavimento Asfáltico Contrato 6 | Obra en ejecución, En proceso la Segunda estimación por la cantidad de 2.7 mdp, ingresa el lunes 29/06/26 |  | 4051235.569 | 3093222.34 | 1099482.3732 | 549741.1866 | 22% | Obras | 90% | 50%
7 | 2026 | Repavimentación Asfalto en Caliente Mérida 7 | Obra en ejecución, En proceso la primera estimación, por ingresar el viernes 03/07/26 con un monto aproximado de $3.2mdp |  | 4913543.9569 | 3663700 | 1397486.13 | 698743.065 | 25% | Obras | 80% | 30%
|  |  |  | TOTALES | 28955273.3448 | 16945207.56 | 6560703.5932 | 3280351.7966
|  |  |  | PORCENTAJE DE UTILIDAD DE LOS PROYECTOS |  |  | 22.66%

## NACAJUCA
INFORME NACAJUCA 2025/2026 | [11 empty] | 4620500%
SOCIOS |  | - | APORTACIÓN | - | RECUPERADO | - | UTILIDAD | 1095045.03 |  | RECUPERADO APORTACIÓN% | -
[10 empty] | COBRADO PROYECTOS% | 100%
No. | AÑO | NOMBRE DEL PROYECTO | ESTATUS |  | POR COBRAR | INVERSIÓN | UTILIDAD TOTAL | UTILIDAD JEFE | % | ÁREA ENCARGADA | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO
1 | 2025 | Nacajuca luminarias | Terminado y pagado |  | 5248200 | 3510725.27 | 1095045.03 | 1095045.03 | 20.87% | Obras | 100% | 100%
|  |  |  | TOTALES | 5248200 | 3510725.27 | 1095045.03 | 1095045.03
|  |  |  | PORCENTAJE DE UTILIDAD DE LOS PROYECTOS |  |  | 20.87%

## NAUCALPAN
INFORME NAUCALPAN 2025/2026 | [11 empty] | 4620500%
SOCIOS |  | - | APORTACIÓN | 3000000 | RECUPERADO | 10742197.02 | UTILIDAD | 7742196.02 |  | RECUPERADO APORTACIÓN% | 358.1%
[10 empty] | COBRADO PROYECTOS% | 100%
No. | AÑO | NOMBRE DEL PROYECTO | ESTATUS |  | POR COBRAR | INVERSIÓN | UTILIDAD TOTAL | UTILIDAD JEFE | % | ÁREA ENCARGADA | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO
1 | 2025 | 5,000 despensas | Terminado y pagado |  | 1500000 | 950000 | 272000 | 272000 | 18.13% | Recursos Materiales | 100% | 100%
2 | 2025 | 1,000 despensas | Terminado y pagado |  | 290000 | 180000 | 55700 | 55700 | 19.21% | Recursos Materiales | 100% | 100%
3 | 2025 | 71,000 despensas | Ya se pago el total de las despensas, solo falta entregar 20,000 despensas |  | 34175500 | 22636728.98 | 10414496.02 | 10414496.02 | 30.47% | Recursos Materiales | 70% | 100%
4 | 2026 | Obra de San Fernando | Proyecto de pavimentación y Drenaje y Agua potable, ya fueron entregados a las áreas correspondientes, internamente estan realizando el proceso de licitación, esta semana nos dicen fecha de proceso. El día de hoy 26-06-26 solicitaron un cambio en el proyecto de drenaje y agua potable y la modificación de 6 conceptos. | [6 empty] | Obras/Licitación
5 | 2026 | Despensas | Ya se tuvo cita con el nuevo director y estamos esperando que nos indiquen el presupuesto. Esta semana nos citaron para ver el tema | [6 empty] | Recursos Materiales
|  |  |  | TOTALES | 35965500 | 23766728.98 | 10742196.02 | 10742196.02
|  |  |  | PORCENTAJE DE UTILIDAD DE LOS PROYECTOS |  |  | 29.87%
12053710

## PARAISO
INFORME PARAISO 2025/2026 | [11 empty] | 4620500%
SOCIOS |  | - | APORTACIÓN | - | COBRADO | 4425683.1784 | UTILIDAD | 10468440.4977 |  | RECUPERADO APORTACIÓN% | -
[10 empty] | COBRADO PROYECTOS% | 26%
No. | AÑO | NOMBRE DEL PROYECTO | ESTATUS |  | POR COBRAR | INVERSIÓN | UTILIDAD TOTAL | UTILIDAD JEFE | % | ÁREA ENCARGADA | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO
1 | 2025 | Vialidad A | Terminado y pagado |  | 2976297.8448 | 2670115.83 | 761555.64 | 761555.64 | 25.59% | Obras | 100% | 100%
2 | 2025 | Polideportivo | Ya se analizaron los precios, están en espera de que llegue el presupuesto para iniciar el proceso de licitación |  | 1077830.9483 | 714012.43 | 282250.36 | 282250.36 | 26.19% | Obras | 100% | 0%
3 | 2025 | Estadio de beisbol, Maximiliano Dorantes | Ya se analizaron los precios, están en espera de que llegue el presupuesto para iniciar el proceso de licitación |  | 186059.25 | 168547.91 | 47741.3 | 47741.3 | 25.66% | Obras | 100% | 0%
4 | 2025 | Ruta 1 | ya pagaron otra parte del proyecto por $469,178.65 |  | 13407590.1724 | 8616578.25 | 4880038.3212 | 4880038.3212 | 36.4% | Obras | 100% | 60%
5 | 2025 | La Feria Paraiso | Ya se analizaron los precios, están en espera de que llegue el presupuesto para iniciar el proceso de licitación |  | 2492635.2672 | 1659470.45 | 549004.4 | 549004.4 | 22.03% | Obras | 100% | 0%
6 | 2025 | Villa Puerto Ceiba | Se inició propyecto de Iluminación el día 4 de Nov y se concluyó el día lunes 10 de Nov 2025/2026 (El pago está programado para 2026) |  | 1761248.1207 | 1232873.6845 | 528374.4362 | 528374.4362 | 30% | Obras | 100% | 0%
7 | 2025 | Ejido Puerto Ceiba (Carrizal) | Ya se analizaron los precios, están en espera de que llegue el presupuesto para iniciar el proceso de licitación |  | 1958495.9828 | 1515468.6 | 622811.3 | 622811.3 | 31.8% | Obras | 100% | 0%
8 | 2025 | Ejido Jose Maria Morelos y Pavon (El Bellote)Ejido Chiltepec (Sección Banco)Ejido Chiltepec (Sección Tanque)Poblado Chiltepec (Puerto Chiltepec)Colonia Chiltepec (Sección Penjamo)Ejido Aquiles SerdanRancheria Aguiles Serdan | Se terminaron los trabajos el dia 18/04/26 |  | 6188400.2155 | 4331880.1509 | 1856520.0647 | 1856520.0647 | 30% | Obras | 100% | 0%
9 | 2025 | Nvo. Torno Largo, torno largo | Pagado |  | 2453681.819 | 1717577.2733 | 736104.5457 | 736104.5457 | 30% | Obras | 100% | 100%
10 | 2025 | Tableros Eléctricos de la Feria | Ya se analizaron los precios, están en espera de que llegue el presupuesto para iniciar el proceso de licitación |  | 955775.8793 | 619020.04 | 204040.13 | 204040.13 | 21.35% | Obras | 100% | 0%
|  |  |  | TOTALES | 33458015.5 | 23245544.6186 | 10468440.4977 | 10468440.4977
|  |  |  | PORCENTAJE DE UTILIDAD DE LOS PROYECTOS |  |  | 31.29%
|  | No. | RUTA | COMUNIDAD | MONTO | STATUS
|  | 16 | Ruta 4 | Nuevo Torno Largo * | 1574368.15 | Contratado |  | 12 | Ruta 4 | Ejido Puerto Ceiba (Carrizal) | 2271855.34 | Pendiente de pago
|  | 17 | Ruta 4 | Torno Largo | 594160.12 | Contratado |  | 13 | Ruta 4 | Feria | 2891456.91 | Pendiente de pago
|  | 18 | Ruta 4 | Colonia El Bellote (Miguel de la Madrid) | 677742.64 | Contratado |  | 14 | Ruta 4 | Tableros | 1108702.78 | Pendiente de pago
[8 empty] | 15 | Ruta 4 | Villa Puerto Ceiba | 2043047.82 | Pendiente de pago
|  | 19 | Ruta 4 | Ejido Jose Maria Morelos y Pavon (El Bellote) | 422242.46 | Por cerrar volúmenes
|  | 20 | Ruta 4 | Ejido Chiltepec (Sección Banco) | 723647.37 | Por cerrar volúmenes
|  | 21 | Ruta 4 | Ejido Chiltepec (Sección Tanque) | 321030.12 | Por cerrar volúmenes
|  | 22 | Ruta 4 | Poblado Chiltepec (Puerto Chiltepec) | 529677.69 | Por cerrar volúmenes
|  | 23 | Ruta 4 | Colonia Chiltepec (Sección Penjamo) | 3980224.49 | Por cerrar volúmenes
|  | 24 | Ruta 4 | Ejido Aquiles Serdan | 459149.99 | Por cerrar volúmenes
|  | 25 | Ruta 4 | Rancheria Aguiles Serdan | 742572.13 | Por cerrar volúmenes

## PICHU
INFORME PICHUCALCO 2025/2026 | [11 empty] | 4620500%
SOCIOS |  | 1 | APORTACIÓN | 3000000 | RECUPERADO | 2636541.9229 | UTILIDAD | 253295.6267 |  | RECUPERADO APORTACIÓN% | 87.88%
[10 empty] | COBRADO PROYECTOS% | 88.86%
No. | AÑO | NOMBRE DEL PROYECTO | ESTATUS |  | POR COBRAR | INVERSIÓN | UTILIDAD TOTAL | UTILIDAD JEFE | % | ÁREA ENCARGADA | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO
1 | 2025 | Feria | Pagaron $1,746,255.95 por los proyectos de desazolve, caminos rurales y de los pozos y $192,000. Se abonaron $300,000 de los pozos de agua |  | 430390 | 4147761.41 | 779914 | 409957 | 181.2% | Proyectos | 100% | 85%
2 | 2025 | 2 Pipas de Agua en arrendamiento | Se han hecho 15 pagos de 30 |  | 2160000 | 1058225.95 | 670782.05 | 375391.025 | 31.05% | Proyectos | 50% | 50%
3 | 2025 | 5 Camionetas en arrendamiento | Se han hecho 16 pagos de 30 |  | 4500000 | 1965579.68 | 1197720.32 | 698860.16 | 26.62% | Proyectos | 50% | 53.33%
4 | 2025 | Bomba de Agua | Pagado |  | 378811.3534 | 338016.28 | 50702.44 | 30351.22 | 13.38% | Proyectos | 100% | 100%
5 | 2025 | Uniformes personal Mpio. | Pagado |  | 101766 | 72690 | 24023.69 | 15011.845 | 23.61% | Proyectos | 100% | 100%
6 | 2025 | Regalos día de las madres | Pagado |  | 287182.75 | 183400.08 | 103782.67 | 51891.335 | 36.14% | Proyectos | 100% | 100%
7 | 2025 | Pavimentación de la calle las torres en Pichucalco, Chiapas. | Pagado |  | 1244484.89 | 893587 | 130630.24 | 65315.12 | 10.5% | Obras | 100% | 100%
8 | 2025 | Luminarias | Pagado |  | 1287600 | 830032.2 | 457567.8 | 268783.9 | 35.54% |  | 100% | 100%
9 | 2025 | Láminas | Pagado |  | 81606 | 33909.12 | 35455.98 | 22727.99 | 43.45% | Obras | 100% | 100%
10 | 2025 | Pavimentación de la calle Prolongación Contreras, Pichucalco Chiapas | Pagado |  | 1180772.18 | 849479 | 114744.06 | 57372.03 | 9.718% | Obras | 100% | 100%
11 | 2025 | Rehabilitación de guarniciones, banquetas, paso peatonal y luminaria en parque central de Pichucalco, Chiapas. | Pagado |  | 1497741.07 | 1050399.12 | 188404.19 | 134202.095 | 12.58% | Obras | 100% | 100%
12 | 2025 | Construcción de Pozos | Pagado |  | 1415122.1034 | 882904.22 | 532217.8834 | 266108.9417 | 37.61% | Obras | 100% | 100%
13 | 2025 | Construcción de Tanque, línea de conducción y almacenaje | Se termina la Obra para el 24 de abril |  | 1356607.1379 | 952601.36 | 384551.4 | 192275.7 | 28.35% | Obras | 95% | 100%
14 | 2025 | Suministro e istalación de Bomba electrica Sumergible de 75 HP | Se paga en el mes de Abril |  | 308058.88 | 235199.08 | 72859.8 | 41429.9 | 23.65% | Obras | 100% | 0%
15 | 2026 | Bacheo de diferentes calles del municipio | Pagado |  | 1955000 | 698901.61 | 556554.47 | 283277.235 | 28.47% | Obras | 100% | 100%
16 | 2025 | KIT de protección civil | Pagado |  | 95185.4 | 54931.66 | 24333.23 | 17166.615 | 25.56% | Proyectos | 100% | 100%
17 | 2025 | Equipamiento de dormitorios del grupo PAKAL | Se paga en el mes de Abril |  | 119968.64 | 78599.17 | 41369.47 | 20684.735 | 34.48% | Proyectos | 100% | 100%
17 | 2026 | Rehabilitación de Drenaje Sanitario Calle Ponciano Rojas | Trabajo terminado, falta finiquito |  | 1137944.42 | 580000 | 337331.24 | 168665.62 | 29.64% | Obras | 100% | 100%
18 | 2026 | Rehabilitación de Drenaje Sanitario Calle Aquiles Serdan (Tectoapan) | Ya se terminaron los trabajos y se metio la factura del finiquito y estimación. |  | 855849.79 | 411885.02 | 267646.32 | 133823.16 | 31.27% | Obras | 100% | 100%
19 | 2026 | Drenaje, banquetas, guarniciones y andador de calle Morelos | Obra en sistema, en espera de fecha de contrato, monto $1.6 mdp; | [6 empty] | Obras/Licitación | 0% | 0%
20 | 2026 | Drenaje los Azufres | El contrato se tiene contemplado para el 01/07/26, por un monto $2.3 mdp mientras tanto se está realizando la corrida financiera para entregarse a revisión el 27-06-26 | [6 empty] | Obras/Licitación | 0% | 0%
|  |  |  | TOTALES | 20394090.6148 | 15318101.96 | 5970591.2534 | 3253295.6267
|  |  |  | PORCENTAJE DE UTILIDAD DE LOS PROYECTOS |  |  | 29.28%

## PLAYA
INFORME PLAYA 2025/2026 | [11 empty] | 4620500%
SOCIOS |  | 2 | APORTACIÓN | 6000000 | RECUPERADO | 4353853.6175 | UTILIDAD | 1153738.25 |  | RECUPERADO APORTACIÓN% | 72.56%
[10 empty] | COBRADO PROYECTOS% | 43.57%
No. | AÑO | NOMBRE DEL PROYECTO | ESTATUS |  | POR COBRAR | INVERSIÓN | UTILIDAD TOTAL | UTILIDAD JEFE | % | ÁREA ENCARGADA | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO
1 | 2025 | Parques y deportivos: In Hause, Nueva Esperanza, Poliforum, Forjadores, Luis Donaldo Colosio, Puerto aventura, Mario Villanueva, Leona Vicario, Grullas, 90 y Riviera Maya | Ya se hizo el 13vo pago por $1,002,192.Ya se hablo con la presidenta ya nos va a hacer un plan de pagos |  | 18400123.2672 | 15948348.03 | 4814213.64 | 1604737.88 | 26.16% | Obras/Tesorería | 100% | 60%
2 | 2025 | Rehabilitación y mantenimiento de 15 Parques en playa del Carmen. | (Parques al 100%) Bella Vista, Fenix Forjadores, Mundo habitad, NicteHa, Natura,Zazil ha, Palmas 1, Villa Mar, Villas Riviera, La Guadalupana, Peten, Pto. Aventuras, Lol- Be, Cristo Rey, Riviera Maya. Se reprogramó el pago en el primer mes de enero 2026 |  | 2320472.8448 | 1681538.07 | 697410.68 | 232470.2267 | 30.05% | Obras | 100% | 0%
3 | 2025 | Proyecto Eléctrico de Av. 10 en el centro de Playa del Carmen. | Proyecto Terminado y pagado |  | 3823738.95 | 1814481.69 | 1261852 | 420617.3333 | 33% | Obras | 100% | 100%
4 | 2026 | Proyecto de Implementación de Sistema de Paneles Solares en Ayuntamientos | Pendiente | [6 empty] | Obras | 0% | 0%
5 | 2026 | Iluminación en Centro de Salud | Proyecto Terminado pendiente de Pago |  | 997969.1121 | 571190.39 | 321433.63 | 107144.5433 | 32% | Obras | 100% | 45%
6 | 2026 | Proyecto de Infraestructura eléctrica en Av. 10 | Obra Terminada y pagado |  | 181486.07 | 102112.3 | 58828.3 | 19609.4333 | 32% | Obras | 100% | 100%
7 | 2026 | Infraestructura Eléctrica Cancha de Tenis (Proyecto personal del Arq. Regalado) | Obra Terminada pendiente de pago |  | 353596.6379 |  |  |  |  | Obras | 100% | 0%
|  |  |  | TOTALES | 26077386.8821 | 20117670.48 | 7153738.25 | 2384579.4167
|  |  |  | PORCENTAJE DE UTILIDAD DE LOS PROYECTOS |  |  | 27.43%

## TUXTLA
INFORME TUXTLA 2025/2026 | [11 empty] | 4620500%
SOCIOS |  | 1 | APORTACIÓN | 3500000 | RECUPERADO | 4536746.5475 | UTILIDAD | 5657491.7214 |  | RECUPERADO APORTACIÓN% | 129.6%
[10 empty] | COBRADO PROYECTOS% | 77.5%
No. | AÑO | NOMBRE DEL PROYECTO | ESTATUS |  | POR COBRAR | INVERSIÓN | UTILIDAD TOTAL | UTILIDAD JEFE | % | ÁREA ENCARGADA | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO
1 | 2025 | Uniformes | Se pagan en julio |  | 827309.6897 | 714308.3 | 245370.94 | 147222.56 | 29.66% | Proyectos | 100% | 70%
2 | 2025 | Despensas | PAGADO |  | 2434370 | 1698000 | 429159 | 300411.3 | 17.63% | Proyectos | 100% | 100%
3 | 2025 | 10 Ambulancias | PAGADO |  | 17580899.9 | 12174501.6 | 5222589.3 | 3510702.93 | 29.71% | Proyectos | 100% | 100%
4 | 2025 | Construcción de muros de contención, solicitados por Protección Civil del Estado de Chiapas | PAGADO |  | 3016396.8534 | 2139835.12 | 876561.7334 | 613593.2134 | 29.06% | Obras | 100% | 100%
5 | 2025 | Baterias EPCOM | se paga en julio |  | 49590 | 29300 | 13508.74 | 9456.118 | 27.24% | Proyectos | 100% | 95%
6 | 2026 | 16 Ambulancias y Obra | El día de hoy van a ver em tema de la obra y estam semana igual el tema de las ambulancias |  | 24272000 | 22496000 | 5492431.36 | 4576105.6 | 20% | RM/Proyectos | 0% | 0%
| 2026 | Proyecto Muros de Contención en Tapachula Chiapas | se está realizando la corrida Financiera correspondiente se envía a revisión para autorización del día 27-06-26 |  | 9611455 |  |  |  |  | obras | 0% | 0%
|  |  |  | TOTALES | 48180566.4431 | 39251945.02 | 12279621.0734 | 9157491.7214
|  |  | PORCENTAJE DE UTILIDAD DE LOS PROYECTOS |  |  |  | 25.49%

## TEAPA
INFORME TEAPA 2025/2026 | [11 empty] | 4620500%
SOCIOS |  | 1 | APORTACIÓN | 5240000 | RECUPERADO | 6934692.0592 | UTILIDAD | 4986253.42 |  | RECUPERADO APORTACIÓN% | 132.3%
[10 empty] | COBRADO PROYECTOS% | 92.05%
No. | AÑO | NOMBRE DEL PROYECTO | ESTATUS |  | POR COBRAR | INVERSIÓN | UTILIDAD TOTAL | UTILIDAD JEFE | % | ÁREA ENCARGADA | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO
1 | 2025 | Arrendamiento de Camiones de Basura | Se lleva pagado 16 meses de 32 |  | 14400000 | 7301889.72 | 4509134.2768 | 2254567.1384 | 31.31% | Recursos Materiales | 50% | 48.97%
2 | 2025 | Venta de pintura | Terminado y pagado |  | 40821.3793 | 30856.5 | 9964.8793 | 4982.4397 | 24.41% | Recursos Materiales | 100% | 100%
3 | 2025 | Venta de Radios | Terminado y pagado |  | 92940.4483 | 80114.99 | 26294.39 | 13147.195 | 28.29% | Recursos Materiales | 100% | 100%
4 | 2025 | Arrendamientos de Vehìculos Admón 13 unidades hasta sept y 9 unidades 2 meses | Terminado y pagado |  | 3148245.8 | 2518596.64 | 629649.16 | 314824.58 | 20% | Recursos Materiales | 100% | 100%
5 | 2025 | Luminarias | Terminado y pagado |  | 423085.0086 | 151407.84 | 208869.96 | 104434.98 | 49.37% | Recursos Materiales | 100% | 100%
6 | 2025 | Emulsión catatónica | Terminado y pagado |  | 198250 | 151109.86 | 78860.14 | 39430.07 | 39.78% | Recursos Materiales | 100% | 100%
7 | 2025 | Venta de llantas | Terminado y pagado |  | 92628 | 0 | 39622.54 | 19811.27 | 42.78% | Recursos Materiales | 100% | 100%
8 | 2025 | Luminarias | Terminado y pagado |  | 1724137.931 | 1052714.63 | 381285.37 | 190642.685 | 22.11% | Obras | 100% | 100%
9 | 2025 | 2 estaquitas y 1 virtus | Terminado y pagado |  | 1283634.365 | 770180.619 | 987411.05 | 493705.525 | 76.92% | Recursos Materiales | 100% | 100%
10 | 2025 | Teapa Pavimentación, drenaje, guarniciones y banquetas en brisas del puyacatengo (Obra agua potable) | Terminada la obra 100% y pagada |  | 192852.1293 | 126329.91 | 69772.92 | 34886.46 | 36.18% | Obras | 100% | 100%
11 | 2025 | Teapa Pavimentación, drenaje, guarniciones y banquetas en brisas del puyacatengo (Obra drenaje) | Terminada la obra 100% y pagada |  | 492089.2241 | 310634.21 | 183128.12 | 91564.06 | 37.21% | Obras | 100% | 100%
12 | 2025 | Teapa Pavimentación, drenaje, guarniciones y banquetas en brisas del puyacatengo (Alumbrado) | Terminada la obra 100% y pagada |  | 128019.23 | 96014.4225 | 32004.8075 | 16002.4037 | 25% | Obras | 100% | 100%
13 | 2025 | Teapa Pavimentación, drenaje, guarniciones y banquetas en brisas del puyacatengo (Banquetas y guarniciones) | Terminada la obra 100% y pagada |  | 327667.8879 | 229367.5216 | 98300.3664 | 49150.1832 | 30% | Obras | 100% | 100%
14 | 2025 | Teapa Pavimentación, drenaje, guarniciones y banquetas en brisas del puyacatengo (Pavimento) | Terminada la obra 100% y pagada |  | 807015.12 | 605261.34 | 201753.78 | 100876.89 | 25% | Obras | 100% | 100%
15 | 2025 | Obra Cancha Tejería | TERMINADA Y PAGADO |  | 2479374.77 | 1521616.72 | 957758.05 | 478879.025 | 38.63% | Obras | 100% | 100%
16 | 2025 | Renta de Planta Electrica | Entregado, pendiente de pago |  | 21521.34 | 18561.16 | 2960.18 | 1480.09 | 13.75% | Recursos Materiales | 100% | 0%
17 | 2025 | Sistema de microfonos | Entregado, pendiente de pago |  | 33450 | 21000 | 9064.63 | 4532.315 | 27.1% | Recursos Materiales | 100% | 100%
18 | 2025 | Rehabilitacion de Red de Alcantarillado (Pluvial) en el municipio de Teapa, Ciudad de Teapa, Colonia La Sierra Sección Ríos, Calles Río Tulijá y Rio Puxcatan | Terminada la obra 100% y pagada |  | 756023.25 | 585545.9 | 165802.98 | 82901.49 | 21.93% | Obras | 100% | 100%
19 | 2025 | Rehabilitacion de Red de Drenaje Sanitario en el municipio de Teapa, Ciudad de Teapa, Colonia La Sierra Sección Ríos, Calles Río Tulijá y Rio Puxcatan. | Terminada la obra 100% y pagada |  | 585168.52 | 455181.06 | 119323.64 | 59661.82 | 20.39% | Obras | 100% | 100%
20 | 2025 | Rehabilitacion de Banquetas y Guarniciones en el municipio de Teapa, Ciudad de Teapa, Colonia La Sierra Sección Ríos, Calles Río Tulijá y Rio Puxcatan. | Terminada la obra 100% y pagada |  | 399497.3966 | 255421.5 | 113420.73 | 56710.365 | 28.39% | Obras | 100% | 100%
21 | 2025 | Pavimento Hidráulico en el Municipio de Teapa, Ciudad de Teapa, Colonia La Sierra Sección Ríos, Calles Río Tulijá y Río Puxcatan. | Terminada la obra 100% y pagada |  | 1431571.1983 | 1102965.07 | 414460.4 | 207230.2 | 28.95% | Obras | 100% | 100%
22 | 2026 | 2 estaquitas y 1 virtus | Arrendamiento |  | 1283634.365 | 770180.619 | 987411.05 | 493705.525 | 76.92% | Recursos Materiales | 41.67% | 25%
23 | 2026 | Las Delicias Drenaje sanitario, guarniciones y banquetas y pavimento. | Se está realizando la corrida financiera y será entregada para su revisión el próximo lunes 29-06-26 con un monto total aun en revisión de $2,783,961.00 | [6 empty] | Obras/Licitación
|  |  |  | TOTALES | 30341627.3634 | 18154950.2321 | 10226253.42 | 5113126.71
|  |  |  | PORCENTAJE DE UTILIDAD DE LOS PROYECTOS |  |  | 33.7%

## TULUM
INFORME TULUM 2025/2026 | [11 empty] | 4620500%
SOCIOS |  | - | APORTACIÓN | 1500000 | RECUPERADO | 0 | PENDIENTE | 1500000 |  | RECUPERADO APORTACIÓN% | 0%
[10 empty] | COBRADO PROYECTOS% | 0%
No. | AÑO | NOMBRE DEL PROYECTO | ESTATUS |  | POR COBRAR | INVERSIÓN | UTILIDAD TOTAL | UTILIDAD JEFE | % | ÁREA ENCARGADA | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO
1 | 2025 | Tulum luminarias | Pendiente | [6 empty] | Proyectos | 0% | 0%
|  |  |  | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PORCENTAJE DE UTILIDAD DE LOS PROYECTOS |  |  | -

## XOCHI
INFORME XOCHI 2025/2026 | [11 empty] | 4620500%
SOCIOS |  | - | APORTACIÓN | 4000000 | RECUPERADO | 6846881.545 | UTILIDAD | 24903411.88 |  | RECUPERADO APORTACIÓN% | 171.2%
[10 empty] | COBRADO PROYECTOS% | 33.25%
No. | AÑO | NOMBRE DEL PROYECTO | ESTATUS |  | POR COBRAR | INVERSIÓN | UTILIDAD TOTAL | UTILIDAD JEFE | % | ÁREA ENCARGADA | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO
1 | 2025 | 6,000 Luminarias | ya se ingresaron facturas, en espera de pagos correspondientes, los contratos ascienden a $39,994,841.92 hicieron 4 pagos por el monto de $21,065,101.42 |  | 56169292 | 28945016 | 17919784.5 | 17919784.5 | 31.9% | Recursos Materiales | 100% | 33%
2 | 2025 | Alimentos A CENDIS | concluido |  | 5190432.5 | 3593070.4 | 933352.66 | 933352.66 | 17.98% | Recursos Materiales | 100% | 100%
3 | 2026 | Video Vigilancia Alcaldia | Ya se metio la fact en espera del pago |  | 19992982.8 | 6879100 | 9116922.06 | 9116922.06 | 45.6% | Recursos Materiales | 98% | 0%
4 | 2026 | Alimentos A CENDIS | Ya se tiene el contrato |  | 5190432.5 | 3593070.4 | 933352.66 | 933352.66 | 17.98% | Recursos Materiales | 50% | 0%
|  |  |  | TOTALES | 86543139.8 | 43010256.8 | 28903411.88 | 28903411.88
|  |  |  | PORCENTAJE DE UTILIDAD DE LOS PROYECTOS |  |  | 33.4%

## VERACRUZ
INFORME VERACRUZ 2025/2026 | [12 empty] | 4620500%
SOCIOS |  | - | APORTACIÓN | 13790000 |  | RECUPERADO | 2067853.8996 | PENDIENTE | 11722146.1004 | RECUPERADO APORTACIÓN% |  | 15%
[10 empty] | COBRADO PROYECTOS% |  | 13.03%
No. | AÑO | NOMBRE DEL PROYECTO | ESTATUS | OBSERVACIONES |  | APORTACIÓN | PROYECTOS POR COBRAR | INVERSIÓN | UTILIDAD JEFE | % | ÁREA ENCARGADA | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO
1 | 2026 | Alvarado, Veracruz (pérdido) | Se le mostraron las luminarias y se tuvo una junta sobre el tema de Vigilancia, ya se esta preparando la cotización de acuerdo al levantamiento para el 8 o 9 de abril | PENDIENTE | PENDIENTE | 3000000 |  |  |  |  | Proyectos
2 | 2026 | Banderilla, Veracruz | Recolector de basura seminuevo de 21 yardas | CANCELADO | CANCELADO |  | 2580000 | 1720000 | 735644 | 28.51% | Proyectos
3 | 2026 | Camaron | luminarias | La 1era quincena de agosto paga | Paga en agosto |  | 986000 | 628140 | 287570 | 29% | Proyectos | 100% | 0%
4 | 2026 | Carlos A. Carrillo, Veracruz | Se entregaron 25 luminarias electricas (LPFO-50w) de 6,000 LMNS y 25 luminarias electricas (LPFC-100W)) de 12,000 LMNS. | Se tiene cita esta semana para ver el tema del pago | En junio paga | 160000 | 139490 | 66120 | 54386.29 | 38.99% | Proyectos | 100% | 0%
5 | 2026 | Catemaco, Veracruz | Ingeniería Electrica en el Malecón con 195 Luminarias (En proceso licitación); Se instalaron 18 Luminarias Solares LS3 solicitadas y se entregó proyecto de Puerta monumental de Acceso | El 30 de junio pagan | Se paga en junio |  | 3476903.43 | 1721756.96 | 1234088.75 | 35.49% | Proyectos | 100% | 0%
6 | 2026 | Catemaco, Veracruz | Venta de ambulancia, entregada el 25 de febrero y en espera de un recolector y una pipa | Entregada | PAGADA |  | 2272000 | 1317600 | 647881.93 | 28.52% | Proyectos | 100% | 100%
7 | 2026 | Chinameca, Veracruz | Venta de ambulancia, entregada el 27 de diciembre | La otra parte se paga en agosto | Ya pagaron una parte |  | 1888094.39 | 1307734.16 | 501168.4 | 26.54% | Proyectos | 100% | 33.33%
8 | 2026 | Comapa, Veracruz (se perdió) | La primera semana de abril se va a platicar con ellos para ver que se les puede vender | PENDIENTE | PENDIENTE | 1000000 |  |  |  |  | Proyectos
9 | 2026 | Cosautlán, Veracruz | Recolector de basura seminuevo de 21 yardas | CANCELADO | CANCELADO |  | 2580000 | 1720000 | 735644 | 28.51% | Proyectos
10 | 2026 | Cotaxtla, Veracruz | Recolector de basura seminuevo de 21 yardas | CANCELADO | CANCELADO |  | 2580000 | 1720000 | 735644 | 28.51% | Proyectos
11 | 2026 | Cuitláhuac, Veracruz | Esta pendiente | PENDIENTE | PENDIENTE | 800000 |  |  |  |  | Proyectos
12 | 2026 | Dirigente de Morena | Esta ayudando a ver a otros municipios | PENDIENTE | PENDIENTE | 200000 |  |  |  |  | Proyectos
13 | 2026 | Ixhuatlán del Sureste, Veracruz | Recolector de basura seminuevo de 14 yardas | Después de pagar la ambulancia paga el recolector | En julio |  | 2580000 | 1720000 | 735644 | 28.51% |  | 100% | 0%
14 | 2026 | Ixhuatlán del Sureste, Veracruz | Apenas nos va a hacer un pedido de 500 luminarias | En junio hacen el pedido | En espera de autorizacion | 300000 |  |  |  |  | Proyectos | 0% | 0%
15 | 2026 | Ixhuatlán del Sureste, Veracruz | Se entrego la ambulancia | Se paga en junio | SE ABONARON $500,000 |  | 2200000 | 1307734.16 | 540142.85 | 24.55% | Proyectos | 100% | 22.73%
16 | 2026 | Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Veracruz | Nos pidio cotización de luminarias | En 2 meses nos avisa | PENDIENTE | 300000 |  |  |  |  | Proyectos
17 | 2026 | Pajapan, Veracruz | En espera de ver tema de luminarias y va a pedir una pipa o un volteo | En espera de recibir el pedido | En espera de autorizacion | 500000 |  |  |  |  | Proyectos | 0% | 0%
18 | 2026 | Paso de Ovejas | Se instalaron 20 luminarias para llevar a cabo la inauguración (LPF-100W) | En espera del pago y se esta viendo acepten un camión | En espera de autorizacion |  | 204965.23 | 105413.72 | 71189.14 | 34.73% | Proyectos | 100%
19 | 2026 | Paso de Ovejas | Pipa, camión y volteo. | CANCELADO | CANCELADO |  | 6220000 | 4148000 | 1678006 | 26.98% | Proyectos | 100% | 0%
20 | 2026 | Poza Rica de Hidalgo, Veracruz | Se les dio $825,000 adicional para gestionar abogados, etc… | PENDIENTE | PENDIENTE | 3900000 |  |  |  |  | Proyectos
21 | 2026 | Rafael Lucio, Veracruz | Recolector de basura seminuevo de 14 yardas | CANCELADO | CANCELADO |  | 2380000 | 1438000 | 818364 | 34.39% | Proyectos | 0% | 0%
22 | 2026 | Saltabarranca, Veracruz | Se solicitaron 300 Luminarias modelo LPF-70W 12,600 Lúmenes. Ya fueron entregadas en su totalidad. Acaba de pedir 100 luminarias mas | En junio paga | Se esta viendo lo del pago | 430000 | 870000 | 495900 | 323031 | 37.13% | Proyectos | 100% | 0%
23 | 2026 | Santiago Tuxtla II, Veracruz | En proceso de Termino de los trabajos | En junio paga la mitad y en agosto la otra mitad | Se esta viendo lo del pago |  | 1851441.2 | 907658.24 | 665770.8586 |  | Proyectos | 90% | 0%
24 | 2026 | Santiago Tuxtla, Veracruz | Se está atendiendo 10 Luminarias reportadas para garantías. | En junio paga la mitad y en agosto la otra mitad | Se esta viendo lo del pago | 2000000 | 4946885.99 | 2356223.9 | 1825100.74 | 36.89% | Proyectos | 90% | 0%
25 | 2026 | Sayula, Veracruz | Recolector de basura seminuevo de 21 yardas | CANCELADO | CANCELADO |  | 2580000 | 1720000 | 735644 | 28.51% | Proyectos | 0% | 0%
26 | 2026 | Soledad de Doblado | Venta de ambulancia, entregada el 03 de marzo, la entregaron a Soledad de doblado. Se le dieron $100,000 del reporte de las luminarias | PAGADA | PAGADA |  | 2334999.96 | 1275450.16 | 618874.32 | 26.5% | Proyectos | 100% | 100%
27 | 2026 | Soledad de Doblado | Se le vendieron 600 luminarias electricas de 12,000 LMN | Se paga en junio | Se esta viendo lo del pago |  | 1997520 | 991800 | 736567.08 | 36.87% | Proyectos | 100% | 0%
28 | 2026 | Soledad de Doblado | Urban 14 `pasajeros | Esta semana nos dicen si la aceptan | PENDIENTE |  | 1320000 | 784900 | 459566 | 34.82% | Proyectos | 100% | 0%
29 | 2026 | Soteapan, Veracruz | Pidieron un compactador | PENDIENTE | PENDIENTE | 300000 |  |  |  |  | Proyectos
30 | 2026 | Tampico, Alto | Venta de ambulancia, se entrega el 7 de abril. | CANCELADO | CANCELADO |  | 1900000 | 1275450.16 | 542426.85 | 28.55% | Proyectos
31 | 2026 | Tatahuicapan, Veracruz | Compactador | En junio pagan | Se esta viendo lo del pago | 300000 | 235631.28 | 116010.44 | 84268.1 | 35.76% | Proyectos | 100% | 0%
32 | 2026 | Texistepec, Veracruz | Recolector de basura seminuevo de 21 yardas | CANCELADO | CANCELADO |  | 2580000 | 1720000 | 735644 | 28.51% | Proyectos
33 | 2026 | Tierra Blanca, Veracruz | El jueves nos confirma el pedido de luminarias | PENDIENTE | PENDIENTE | 200000 |  |  |  |  | Proyectos
34 | 2026 | Xico, Veracruz | Compactador | Se paga en agosto la otra parte | MITAD PAGADA |  | 4408000 | 3108500 | 1117942 | 25.36% | Proyectos | 100% | 56.72%
35 | 2026 | Xico, Veracruz | Rodillo | PENDIENTE | PENDIENTE |  | 4502880 | 2294000 | 1345933.48 | 29.89% | Proyectos
36 | 2026 | Xico, Veracruz | Se entregaron 30 solares con brazos y 297 electricas de 6,000 LMS con accesorios para instalación | En julio pagan | En julio pagan |  | 1914406.01 | 1007425.07 | 652440.64 | 34.08% | Proyectos | 100% | 0%
37 | 2026 | Xico, Veracruz | Restroexcavadora | Abona en junio la mitad y va abonar cada mes para que la liquide este año | En junio paga la mitad | 400000 | 3600000 | 1600000 | 1296042.76 | 36% | Proyectos | 100% | 0%
38 | 2026 | Xico, Veracruz | Recolector de basura Nuevo de 21 yardas | Se paga en junio la mitad | En junio paga la mitad |  | 4408000 | 3108500 | 1117942 | 25.36% | Proyectos | 100% | 0%
39 | 2026 | Yecuatla, Veracruz | Recolector de basura seminuevo de 14 yardas. Se entregaron $200,000 de su reporte | Lo va a ir a buscar y despues paga | PENDIENTE |  | 2380000 | 1438000 | 818364 | 34.39% | Proyectos | 100% | 0%
|  |  | PORCENTAJE DE UTILIDAD DE LOS PROYECTOS |  | TOTAL | 13790000 | 71917217.49 | 43120316.97 | 21850931.1886 | 158.5%
[5 empty] | PORCENTAJE DE UTILIDAD DE LOS PROYECTOS |  |  | 30.38%

## ZITACUARO
INFORME ZITACUARO 2025/2026 | [11 empty] | 4620500%
SOCIOS |  | 1 | APORTACIÓN | 2000000 | RECUPERADO | 411623.5591 | PENDIENTE | 1588376.4409 |  | RECUPERADO APORTACIÓN% | 20.58%
[10 empty] | COBRADO PROYECTOS% | 42.44%
No. | AÑO | NOMBRE DEL PROYECTO | ESTATUS |  | POR COBRAR | INVERSIÓN | UTILIDAD TOTAL | UTILIDAD JEFE | % | ÁREA ENCARGADA | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO
1 | 2025 | Zitácuaro Luminarias | Terminado y pagado |  | 927000 | 522000 | 338256 | 338256 | 36.49% | Obras | 100% | 100%
2 | 2025 | Luminarias | Se pagaron solo 250 luminarias ($456,170), faltan 50, de lo cual no hay fact |  | 522000 | 364000 | 105170 | 105170 | 20.15% | Obras | 100% | 69.76%
3 | 2025 | Luminarias | Se entregaron 300 luminarias esta semana, se pagará en 2026. ($547,404.00 con IVA). Sigue pendiente la facturación de estas luminarias |  | 547500 | 348000 | 128508.5 | 128508.5 | 23.47% | Obras | 100% | 0%
4 | 2026 | Equipo de Cómputo | Ya nos autorizaron un proyecto de papeleria por $1.3MDP. Estamos en espera de que se entregue |  | 1115591.4 | 676116 | 378117.87 | 378117.87 | 33.89% | Obras | 50% | 0%
|  |  |  | TOTALES | 3112091.4 | 1910116 | 950052.37 | 950052.37
|  |  |  | PORCENTAJE DE UTILIDAD DE LOS PROYECTOS |  |  | 30.53%

## GENERAL
RESUMEN GENERAL
MUNICIPIO | APORTACIÓN | RECUPERADO | PENDIENTE DE RECUPERAR | AVANCE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN | UTILIDAD ESPERADA | UTILIDAD COBRADA | AVANCE DE COBRO DE UTILIDAD | ACCIONES
BALANCÁN | 1000000 | 289151.78 | 710848.22 | 28.92% | 0 | 0 | SIN UTI | YA SE NOS ASIGNO LA PRIMERA OBRA PARA EL 2026, SIN EMBARGO SE REQUIERE OBTENER PROYECTOS POR MÍNIMO $5MDP CON UTILIDAD DEL 25% PARA PODER RECUPERAR LA INVERSIÓN Y TENER UTILIDAD DE $1MDP.
CENTLA | 3000000 | 2942133.0962 | 57866.9038 | 98.07% | -3000000 | 0 | 0% | YA SE ASIGNO LA PRIMERA OBRA DEL 2026, CON LA CUAL SE RECUPERA EL 100 DE LA INVERSIÓN Y SE TENDRA UNA UTILIDAD DE APROX $778,740 PESOS. NOS DARÁN MAS OBRAS PARA ESTE 2026
COMALCALCO | 53000 | 169907.38 | 0 | 100% | 116907.38 | 116907.38 | 100% | YA SE RECUPERÓ LA INVERSIÓN Y SE TIENE UN PEQUEÑA UTILIDAD DE $116,907 PESOS, YA SE ESTA TRABAJANDO EN NUEVOS PROYECTOS PARA EL 2026. YA SE TUVO CONTACTO CON ELLOS, SE TIENE CITA LA PRÓX SEMANA
DURANGO | 5000000 | 0 | 5000000 | 0% | 0 | 0 | SIN UTI | ESTA PENDIENTE LAS JUNTAS CON RODEO QUE EN JUNIO CONTACTEMOS A LA GENTE
ENSENADA | - | - |  | N/A | 0 | 0 | 0% | YA SE AUTORIZO EL PORYECTO DE $50.2MDP SOLO ESTAMOS EN ESPERA DE QUE SE HAGAN LOS LEVANTAMIENTOS POR PARTE DE OBRAS
JALAPA | 900000 | 413263.04 | 486736.96 | 45.92% | 0 | 0 | SIN UTI | OBTENER MAS SUMINISTRO POR AL MENOS $5MDP CON UNA UTILIDAD DEL 25% PARA PODER RECUPERAR LA INV Y GENERAR UTILIDAD, YA SE HABLO CON EL PRESIDENTE Y ESTAN ANALIZANDO EL PRESUPUESTO PARA VER QUE OTRO TEMA SE NOS PUEDE DAR
JALPA DE MENDEZ | 1500000 | 1973619.037 |  | 100% | 2154056.74 | 473619.037 | 21.99% | CON LA NUEVA OBRA SE RECUPERA LA APORTACIÓN Y SE TIENE UNA UTILIDAD DE $2.1MDP
JONUTA | 1575000 | 1256360.234 | 318639.766 | 79.77% | 0 | 0 | SIN UTI | YA SE TIENE UNA OBRA NUEVA OBRA, PERO SE NECESITA OTRA OBRA AL MENOS DE $3MDP PARA RECUPERAR Y TENER UTILIDAD
MÉRIDA | 2000000 | 5032722.1156 |  | 100% | 4560703.5932 | 3032722.1156 | 66.5% | SE NOS ACABA DE DAR UNA NUEVA OBRA PARA ALCANZAR UNA UTILIDAD DE $4.5
NACAJUCA | - | - |  | N/A | 1095045.03 | 1095045.03 | 100% | SE OBTUVO UNA UTILIDAD DE 1.09MDP, SE ESPERA QUE EN EL 2026 SE SUMINISTRE AL MUNICIPIO LA CANTIDAD DE 1,000 LUMINARIAS MÁS. YA SE TUVO CONTACTO CON LA ADMINISTRADORA.
NAUCALPAN | 3000000 | 10742197.02 |  | 100% | 7742196.02 | 7742196.02 | 100% | YA SE RECUPERO LA INVERSIÓN, HAY UNA UTILIDAD DE 7.7MDP. YA SE ESTA TRABAJANDO DE MANERA CONJUNTA CON OBRAS DEL AYUNTAMIENTO ($83MDP) Y DEL TEMA DE DESPENSAS YA SE ESTA TRABAJANDO EL PROYECTO DE LAS BASES, SALE EN EL MES DE JUNIO 2026.
PARAISO | - | - |  | N/A | 10468440.4977 | 4425683.1784 | 42.28% | ACTUALMENTE SE LLEVA UNA UTILIDAD DE $3.9MDP COBRADA FALTA POR COBRAR LA DIFERENCIA QUE SE PAGARÁ EN MARZO 2026. YA SE TIENEN LAS CIFRAS FINALES PARA EMPEZAR A HACER LOS CONCURSOS.
PICHUCALCO | 3000000 | 2636541.9229 | 363458.0771 | 87.88% | 253295.6267 | 0 | 0% | CON LOS PROYECTOS QUE SE TIENE YA SE RECUPERO LA INVERSIÓN Y SE TIENE UNA UTILIDAD DE $253,296. SE TIENE YA UNA NUEVA OBRA DE APROX 2MDP
PLAYA DEL CARMEN | 6000000 | 4353853.6175 | 1646146.3825 | 72.56% | 1153738.25 | 0 | 0% | CON LOS PROYECTOS QUE SE TIENEN SE RECUPERA LA INVERSIÓN Y SE TIENE UNA UTILIDAD DE $1,153,738, SE ESTA TRABAJANDO EN EL TEMA DEL COBRO
TUXTLA | 3500000 | 4536746.5475 |  | 100% | 5657491.7214 | 1036746.5475 | 18.33% | YA SE RECUPERÓ LA INVERSIÓN Y SE TIENE UNA UTILIDAD DE $5.6MDP CON EL POSIBLE CONTRATO DE LAS AMBULANCIAS Y SE ESPERA IGUAL EL TEMA DE LA OBRA NUEVA
TEAPA | 5240000 | 6934692.0592 |  | 100% | 4986253.42 | 1694692.0592 | 33.99% | YA SE RECUPERO LA INVERISÓN Y SE TIENE COBRADO UNA UTILIDAD DE $2.2MDP, FALTA COBRAR VARIOS PROYECTOS DE ARRENDAMIENTO
TULUM | 1500000 | 0 | 1500000 | 0% | 0 | 0 | SIN UTI | SEGUIMOS EN ESPERA DE PODER EMPEZAR LOS PROYECTOS
XOCHIMILCO | 4000000 | 6846881.545 |  | 100% | 24903411.88 | 2846881.545 | 11.43% | YA SE COBRO LA PRIMERA FACTURA DE $20MDP Y EN MAYO LOS OTROS $20MDP, LOS ÚLTIMOS $20MDP DESPUES DE MAYO, DEL CONTRATO DE VIGILANCIA YA SE ENTREGO SOLO EN ESPERA DEL PAGO
VERACRUZ | 13790000 | 2067853.8996 | 11722146.1004 | 15% | 8060931.1886 |  | 0% | YA ESTAN PAGANDO LOS MUNICIPIOS, ENTRE ELLOS XICO, SOLEDAD DE DOBLADO, CATEMACO Y CHINAMECA
ZITACUARO | 2000000 | 411623.5591 | 1588376.4409 | 20.58% | 0 | 0 | SIN UTI | YA SE CONSIGUIERON DOS PROYECTOS MAS, ESTAMOS EN ESPERA DE TEMAS DE CABILDO
TOTAL | 57058000 | 50607546.8537 | 23394218.8507 | 88.69% | 68152471.3476 | 22464492.9127 | 32.96%

## Hoja1
AÑO
2025
2026
RESPONSABLE
D. OBRAS
D. RM
D. PROYECTOS
D. OBRAS/D. PROYECTOS
D. OBRAS/D. RM
D. RM/D. PROYECTOS